APLICAÇÃO DO MÉTODO DE
COPRODUÇÃO TRANSHUMANA

À PROPOSIÇÃO DA TRILHA DE APRENDIZAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO POLICIAL PENAL BRASILEIRO

Curadoria da MCN-2026-SPB, análise documental das unidades federativas e esteira específica de prompts

Documento metodológico-aplicado

Laboratório ENGIN / Universidade Federal de Santa Catarina

Coordenação: Prof.ª Patricia de Sá Freire, Dra.

Versão 1.1 — 2026

# Nota de uso e delimitação do documento

Este documento apresenta a aplicação do Método de Coprodução TransHumana para a Proposição Governada de Trilhas de Aprendizagem fundamentadas na MCN-2026-SPB ao caso do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro. O método universal, o Prompt Mestre e os princípios gerais de governança estão consolidados no Documento 1. Aqui são registrados o enquadramento do caso, as decisões humanas já tomadas, o corpus documental, os procedimentos de análise, os prompts específicos e as etapas de validação.

Status do produto O documento organiza e torna executável o processo de elaboração da proposta. Ele não apresenta, nesta versão, a Trilha de Aprendizagem como produto final aprovado. Os resultados das análises em lotes, as destinações curriculares e a arquitetura formativa deverão ser inseridos nas seções próprias após a execução, a auditoria e a validação humana.

A inteligência artificial é utilizada como interlocutora cognitiva, organizadora de evidências e apoiadora da análise. A seleção do que deve integrar a formação inicial, a definição de obrigatoriedade, carga horária, certificação, metodologia, avaliação e aprovação institucional permanecem sob responsabilidade humana.

## Nota terminológica

Os termos técnicos de inteligência artificial, sistemas, dados e operação utilizados neste documento seguem as definições estabelecidas no Glossário técnico-operacional, computacional e conceitual do Documento 3. Nos textos destinados aos usuários, adota-se preferencialmente a forma em português. A expressão original em inglês é preservada quando corresponder a título oficial, campo técnico, código de implementação ou termo sem equivalente suficientemente preciso.

# Resumo executivo

A MCN-2026-SPB reúne múltiplas dimensões de organização e ativação das competências. Para o caso do CFP, a equipe humana aplicou inicialmente os filtros Cargo = Policial Penal, Tipologia do Objetivo de Aprendizagem = Teórico-Conceitual ou Prático-Operacional e Complexidade = Básica. O recorte resultou em 63 registros integrados da Matriz. Esse conjunto constitui o universo inicial de elegibilidade e não a composição automática do curso.

Cada registro deverá ser analisado segundo abrangência, criticidade, risco, exigência normativa, pré-requisitos, necessidade de prática supervisionada, vinculação a função especializada, viabilidade no curso de ingresso e relação com a formação continuada. Em paralelo, documentos curriculares das unidades federativas são examinados para identificar convergências, lacunas, experiências e padrões de organização, sem tratá-los como amostra estatisticamente representativa nem como prova de execução ou aprendizagem.

A aplicação está organizada em cinco movimentos: governança humana do caso; curadoria do recorte da MCN; constituição e codificação do corpus estadual; cruzamento semântico assistido por IA; proposição, auditoria e validação da Trilha. A esteira específica contém dez prompts executáveis, do enquadramento inicial à preparação da validação institucional.

## Estrutura do documento

1. Introdução, questão orientadora, objetivos e delimitações.

2. Caracterização do Curso de Formação Inicial e perfil de egresso preliminar.

3. Curadoria humana da MCN-2026-SPB e Protocolo de Governança do CFP.

4. Unidades de análise, níveis de evidência e critérios de comparação.

5. Constituição do corpus documental estadual e seleção intencional.

6. Rastreabilidade, codificação, versionamento e proteção das informações.

7. Esteira específica de prompts de Coprodução TransHumana.

8. Produtos esperados, arquitetura da Trilha e plano de validação.

9. Limitações, análise de impacto multinível e considerações finais.

10. Apêndices operacionais, incluindo os 63 registros filtrados da MCN-2026-SPB.

# 1. Introdução

A construção de currículos por competências evoluiu de classificações de objetivos educacionais para abordagens que articulam resultados esperados, experiências de aprendizagem, prática, avaliação e transferência. No contexto dos serviços penais, essa evolução precisa ser combinada à legalidade, à segurança, à preservação da vida, à garantia de direitos, à diversidade das realidades federativas e à necessidade de desempenho competente em situações de elevada criticidade.

A MCN-2026-SPB foi estruturada para superar a leitura da formação como simples soma de disciplinas. A Matriz relaciona cargo, categoria, subcategoria, eixo funcional, unidade temática, competência, conhecimento crítico e para a prática, objetivo de aprendizagem, tipologia, nível de complexidade e matriz de referência. Essa densidade amplia a capacidade de organização sistêmica, mas impede que a proposição de uma trilha seja realizada por seleção automática de linhas ou por associação entre nomes semelhantes.

O Curso de Formação Inicial ocupa uma posição singular: deve preparar o ingressante para desempenhos comuns, críticos e juridicamente fundamentados, sem incorporar indiscriminadamente todas as especialidades, funções, tecnologias e responsabilidades desenvolvidas ao longo da carreira. A proposta nacional precisa, simultaneamente, assegurar uma base comum e permitir contextualização responsável pelas escolas e sistemas estaduais.

## 1.1. Relação com os Documentos 1 e 3

O Documento 1 apresenta o Método Universal de Coprodução TransHumana, o Prompt Mestre, os princípios de governança, as macrofases e os modelos genéricos de produtos. O presente Documento 2 demonstra a aplicação desse método ao caso do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro, registrando as decisões específicas, o recorte da MCN-2026-SPB, o corpus estadual e os prompts contextualizados para o CFP.

O Documento 3 — Guia Operacional do Agente de Inteligência Artificial — disciplina o comportamento da IA durante a execução da esteira. Nele estão definidos os estados operacionais, os portões de governança, os formatos obrigatórios de registro, os pontos de controle, os procedimentos de interrupção e retomada, os códigos de erro e os limites de autonomia do agente.

Assim, os prompts deste Documento 2 devem ser executados em conformidade com o Guia Operacional. Em caso de bloqueio, inconsistência documental, ausência de entrada obrigatória ou tentativa de avanço sem validação humana, a IA deverá manter ou retornar ao estado operacional correspondente, conforme definido no Documento 3.

## 1.2. Questão orientadora

Questão científica aplicada Quais registros da MCN-2026-SPB devem integrar a proposta nacional da Trilha de Aprendizagem do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro, em que nível de profundidade e segundo qual progressão, considerando o perfil de egresso, a criticidade dos desempenhos, as exigências normativas, a abrangência das atribuições e as evidências curriculares documentadas nas unidades federativas?

## 1.3. Objetivo geral

Aplicar o Método de Coprodução TransHumana à curadoria da MCN-2026-SPB e à análise dos documentos estaduais, com a finalidade de fundamentar uma proposta rastreável, contextualizável e submetida à validação humana para a Trilha de Aprendizagem do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro.

## 1.4. Objetivos específicos

1. Delimitar o corpus da MCN-2026-SPB potencialmente pertinente à formação inicial do policial penal.

2. Explicitar os critérios humanos utilizados para analisar elegibilidade, abrangência, criticidade, pré-requisitos e destinação curricular.

3. Organizar e classificar os documentos estaduais segundo sua natureza, granularidade e relação com o CFP.

4. Estabelecer um protocolo de rastreabilidade para as correspondências entre a MCN-2026-SPB e as evidências curriculares documentais.

5. Utilizar inteligência artificial para apoiar busca, comparação, organização, identificação de lacunas e formulação preliminar de alternativas.

6. Auditar as análises antes de convertê-las em decisões curriculares.

7. Propor uma arquitetura preliminar da Trilha, distinguindo núcleo comum, conteúdos introdutórios, componentes transversais, práticas certificadas, especializações e formação continuada.

8. Preparar a proposta para validação técnica, pedagógica, operacional, jurídica, institucional e federativa.

## 1.5. Escopo e limitações

A análise documental identifica currículo prescrito ou previsto; não comprova, isoladamente, execução, aprendizagem, transferência ou impacto.

Os documentos selecionados não constituem amostra estatisticamente representativa das unidades federativas.

A recorrência de um conteúdo nos estados não determina automaticamente sua essencialidade.

A ausência de evidência documental não autoriza concluir que uma prática inexiste.

A classificação Prático-Operacional ou Teórico-Conceitual de complexidade Básica não implica, por si só, universalidade no curso de ingresso.

A proposta final dependerá de validação humana e institucional e poderá ser atualizada diante de mudanças normativas, tecnológicas ou operacionais.

# 2. Delimitação do caso: Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro

## 2.1. Denominação adotada

Para fins deste documento, utiliza-se a expressão Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro e a sigla CFP para designar a ação educativa destinada ao ingresso na carreira. Os documentos estaduais apresentam denominações diversas — Curso de Formação Inicial, Curso de Formação Profissional, Curso de Formação Policial Penal, Curso de Formação Básica e Curso de Formação Técnico-Profissional. A equivalência entre essas denominações não é presumida: cada documento é interpretado segundo sua finalidade, público, momento da trajetória e conteúdo.

## 2.2. Problema formativo

A formação de ingresso precisa preparar o policial penal para atuar com segurança, legalidade, ética, respeito aos direitos fundamentais e capacidade de execução dos procedimentos comuns à função. Ao mesmo tempo, a diversidade das organizações estaduais, das estruturas de carreira, dos recursos e das especialidades torna inadequada a mera reprodução de um currículo local como padrão nacional. O problema consiste em definir uma base formativa comum, progressiva e auditável, sem desconsiderar atribuições condicionadas, especializações e necessidades territoriais.

## 2.3. Público e momento da trajetória

| Elemento | Definição para o caso |
| --- | --- |
| Público principal | Pessoas aprovadas para ingresso ou em processo de formação inicial para a carreira de policial penal. |
| Cargo de referência | Policial Penal. |
| Momento da trajetória | Ingresso na carreira e preparação para o exercício inicial das atribuições. |
| Abrangência institucional | Referência nacional, com contextualização pelas escolas e sistemas estaduais. |
| Produto esperado | Proposição de Trilha de Aprendizagem submetida à validação e à institucionalização pelas instâncias competentes. |

## 2.4. Perfil de egresso preliminar

Ao final do CFP, espera-se que o ingressante demonstre conhecimentos, atitudes e desempenhos compatíveis com o início seguro, ético e juridicamente fundamentado da atuação. O perfil abaixo é preliminar e deverá ser validado pelas instâncias técnico-curriculares, operacionais, jurídicas e institucionais.

Compreender os fundamentos constitucionais, legais, éticos e institucionais que orientam os serviços penais e os limites da atuação profissional.

Executar procedimentos comuns de segurança, custódia, controle, registro, comunicação e atendimento conforme protocolos e normas vigentes.

Preservar a vida, a integridade, a dignidade e os direitos das pessoas privadas de liberdade, visitantes, servidores e terceiros.

Identificar riscos, urgências, irregularidades e situações que exigem acionamento de equipes, autoridades ou atendimento especializado.

Utilizar dados, documentos, sistemas e tecnologias autorizadas com precisão, confidencialidade, responsabilidade e rastreabilidade.

Comunicar-se de forma clara, respeitosa, inclusiva e adequada aos diferentes interlocutores e contextos institucionais.

Atuar colaborativamente, reconhecer limites de competência e encaminhar demandas que excedam sua autonomia ou formação.

Demonstrar prontidão física, técnica, psicológica e ética compatível com as exigências iniciais da função.

Reconhecer que determinados desempenhos dependem de formação especializada, certificação, lotação, autorização ou experiência posterior.

## 2.5. Resultados esperados do processo de proposição

1. Corpus inicial da MCN-2026-SPB explicitamente delimitado.

2. Protocolo de Governança Humana do CFP.

3. Registro Mestre dos documentos estaduais.

4. Quadros de correspondência semântica com evidências rastreáveis.

5. Matriz de Auditoria e de decisões pendentes.

6. Classificação preliminar dos registros por destinação curricular.

7. Arquitetura preliminar da Trilha de Aprendizagem.

8. Plano de validação e implementação.

# 3. Curadoria humana da MCN-2026-SPB para o CFP

## 3.1. Primeiro filtro: delimitação taxonômica

Antes de qualquer processamento assistido por IA, a equipe humana realizou o tratamento da MCN-2026-SPB por filtros. Para o caso do CFP, foram aplicadas as seguintes condições:

| Campo | Seleção aplicada | Função do filtro |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Policial Penal | Delimitar o público ocupacional e as capacidades vinculadas ao cargo. |
| Tipologia do objetivo | Teórico-Conceitual e Prático-Operacional | Selecionar fundamentos e desempenhos predominantemente associados à compreensão básica e à execução técnica inicial. |
| Complexidade | Básica | Delimitar o universo inicial de aprendizagem compatível com o ingresso, sujeito a análise posterior. |

A aplicação desses filtros resultou em 63 registros integrados, apresentados no Apêndice D. O número refere-se a linhas ou registros que articulam competência, conhecimento crítico, objetivo de aprendizagem e demais campos da Matriz; não deve ser interpretado automaticamente como 63 competências distintas.

## 3.2. Significado e limite do primeiro filtro

Regra de interpretação O primeiro filtro define o universo inicial de elegibilidade. Ele não determina que todos os 63 registros pertençam ao núcleo comum obrigatório do CFP.

Um objetivo pode ser classificado como Prático-Operacional Básico e, ainda assim, corresponder a uma especialização, a uma atribuição condicionada à lotação, a uma certificação específica ou a uma função desempenhada por parte dos policiais penais. De modo semelhante, um objetivo de nível analítico ou tático pode necessitar de sensibilização ou introdução no CFP, embora seu domínio pleno seja desenvolvido posteriormente. A taxonomia orienta a progressão, mas não substitui o julgamento sobre pertinência, universalidade e risco.

## 3.3. Segundo filtro: pertinência curricular para o ingresso

Cada registro selecionado será submetido a uma segunda análise humana. A decisão não decorre de soma mecânica, mas da interpretação integrada dos critérios abaixo.

| Critério | Pergunta orientadora | Possíveis implicações |
| --- | --- | --- |
| Pertinência ao ingresso | O desempenho é necessário desde o início da atuação? | Núcleo comum, introdução ou postergação. |
| Abrangência | É esperado de todos os policiais penais ou depende de função, lotação ou especialidade? | Universal, condicionada ou especializada. |
| Criticidade | A ausência do desempenho produz risco relevante à vida, integridade, direitos, legalidade, segurança ou operação? | Prioridade, prática e nível de avaliação. |
| Obrigação normativa | Existe exigência constitucional, legal, regulamentar ou institucional? | Obrigatoriedade e conformidade. |
| Pré-requisitos | Que conhecimentos, habilidades, condições físicas, autorizações ou experiências antecedem o desempenho? | Sequência e critérios de acesso. |
| Prática supervisionada | O objetivo exige demonstração, simulação, treino controlado ou certificação? | Metodologia, recursos e avaliação. |
| Viabilidade no CFP | A carga horária, a infraestrutura e a maturidade do ingressante permitem desenvolvimento adequado? | Profundidade ou deslocamento para outra etapa. |
| Relação com progressão | O objetivo é base para desempenhos analíticos, táticos ou estratégicos posteriores? | Introdução, pré-requisito e formação continuada. |
| Evidência documental | Como o objetivo aparece nos currículos e planos estaduais? | Confirmação, ampliação, divergência ou lacuna documental. |

## 3.4. Destinações curriculares possíveis

| Destinação | Definição operacional |
| --- | --- |
| Núcleo comum obrigatório | Desempenho necessário a todos os ingressantes, com aprendizagem e avaliação compatíveis com sua criticidade. |
| Núcleo comum introdutório | Fundamento ou prática apresentada no CFP, cujo aprofundamento ocorrerá posteriormente. |
| Conteúdo transversal | Objetivo mobilizado em diferentes unidades e situações, sem se restringir a um módulo isolado. |
| Prática obrigatória com certificação específica | Desempenho que exige condições controladas, avaliação prática ou habilitação formal. |
| Formação especializada condicionada à função | Desempenho relevante apenas para determinadas unidades, lotações, operações ou equipes. |
| Formação continuada | Objetivo cujo desenvolvimento pleno é mais adequado após o ingresso ou diante de necessidade específica. |
| Pendente de validação | Registro que requer informação, consulta especializada ou decisão institucional adicional. |
| Não destinado ao CFP | Objetivo que não integra a formação inicial, sem que isso reduza sua relevância para outra etapa da carreira. |

## 3.5. Protocolo de Governança Humana do CFP

O quadro a seguir registra as decisões já tomadas e os pontos que permanecem sujeitos à validação. Ele deverá ser atualizado durante a execução da esteira.

| Campo | Decisão ou definição atual | Status |
| --- | --- | --- |
| Nome da trilha | Trilha de Aprendizagem do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro. | Definido |
| Problema formativo | Constituir uma base nacional comum para o ingresso, articulando segurança, legalidade, direitos, desempenho e contextualização federativa. | Definido |
| Público | Ingressantes na carreira de policial penal. | Definido |
| Cargo | Policial Penal. | Definido |
| Momento da trajetória | Formação inicial/ingresso. | Definido |
| Perfil de egresso | Formulação preliminar apresentada na seção 2.4. | Pendente de validação |
| Filtro por tipologia | Teórico-Conceitual e Prático-Operacional. | Definido para o corpus inicial |
| Filtro por complexidade | Básica. | Definido para o corpus inicial |
| Quantidade do corpus inicial | 63 registros integrados da MCN-2026-SPB. | Conferido |
| Abrangência dos registros | Universal, condicionada ou especializada. | A analisar por registro |
| Destinação curricular | Oito categorias previstas na seção 3.4. | A decidir por registro |
| Criticidade | Vida, integridade, direitos, legalidade, segurança, operação, gestão, aprendizagem ou outra. | A analisar por registro |
| Corpus estadual microestrutural | Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Roraima. | Definido |
| Decisão final | Equipe de pesquisa, especialistas e instâncias institucionais competentes. | Não delegável à IA |

# 4. Unidades de análise e níveis de evidência

## 4.1. Registro integrado da MCN-2026-SPB

A unidade principal de análise não corresponde isoladamente ao nome da competência. Para esta aplicação, considera-se registro integrado a relação entre os seguintes campos:

competência;

categoria e subcategoria;

cargo;

eixo funcional;

unidade temática;

conhecimento crítico e para a prática;

objetivo de aprendizagem;

tipologia do objetivo;

nível de complexidade;

matriz de referência.

## 4.2. Unidade de evidência estadual

A unidade de evidência estadual é um trecho textual rastreável de documento autorizado, associado a estado, título, ano, página ou seção. Pode estar presente em ementas, objetivos, conteúdos programáticos, atividades práticas, metodologias, procedimentos avaliativos, resultados esperados ou normas curriculares.

## 4.3. Unidade de comparação

A unidade de comparação é a relação semântica entre um registro integrado da MCN-2026-SPB e uma ou mais unidades de evidência estadual. O cruzamento considera finalidade, desempenho esperado, objeto da ação, contexto de aplicação e limites normativos. A coincidência entre palavras não é suficiente.

## 4.4. Tipos de correspondência

| Categoria | Critério |
| --- | --- |
| Direta | A evidência expressa finalidade e desempenho equivalentes ou suficientemente correspondentes. |
| Parcial | A evidência cobre parte relevante do objetivo, mas não todo o desempenho, contexto ou critério. |
| Apenas terminológica | Há palavras semelhantes, sem equivalência demonstrada de finalidade ou aplicação. |
| Divergente | A evidência utiliza termo próximo, mas orienta desempenho distinto ou incompatível. |
| Não localizada | Não foi encontrada evidência no corpus autorizado. |
| Inconclusiva | A informação é genérica, incompleta, ambígua ou não rastreável. |

## 4.5. Natureza e limite da evidência

| Natureza | Exemplos | O que permite afirmar |
| --- | --- | --- |
| Normativa | Leis, portarias, regulamentos, atos. | Obrigação ou orientação formal. |
| Macroestrutural | Projetos pedagógicos, matrizes, grades, carga horária. | Existência e organização prevista do curso. |
| Microestrutural conceitual | Ementas, conteúdos, fundamentos. | Previsão curricular de conhecimentos. |
| Microestrutural prática | Atividades, exercícios, simulações, procedimentos. | Previsão de experiências ou desempenhos práticos. |
| Avaliativa | Critérios, instrumentos, evidências de desempenho. | Previsão de verificação da aprendizagem. |
| Executada | Diários, registros de turma, relatórios de aplicação. | Indício de realização, sem comprovar aprendizagem. |
| Resultado | Dados de aprendizagem, transferência ou impacto. | Efeitos observados conforme a qualidade do desenho avaliativo. |

Cuidado interpretativo Os documentos disponíveis nesta etapa são predominantemente curriculares e institucionais. Portanto, sustentam afirmações sobre previsão e organização da formação, não sobre aprendizagem efetiva ou impacto.

# 5. Constituição do corpus documental estadual

## 5.1. Inventário macroestrutural de cursos de ingresso

A análise preliminar identificou documentos que registram cursos destinados ao ingresso na carreira em diferentes unidades federativas. A diversidade de denominações foi preservada.

| UF | Curso/documento identificado | Tipo de registro | Relação com o CFP |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | Curso de Formação Inicial para Agentes de Polícia Penal | Matriz curricular | Direta |
| PI | Curso de Formação de Policiais Penais — CFPP/PI | Projeto pedagógico | Direta |
| RJ | Curso de Formação Profissional de Policiais Penais do Estado do Rio de Janeiro — 2025 | Registros curriculares | Direta |
| SC | Curso de Formação Profissional de Polícia Penal | Matriz curricular da ACAPS | Direta |
| SP | Cursos de Formação Técnico-Profissional para Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária | Projeto Político-Pedagógico — 2023 | Direta/histórica |
| RS | Curso de Formação Profissional da Polícia Penal do Rio Grande do Sul | Plano Pedagógico — 2025 | Direta |
| MS | Curso de Formação Policial Penal | Grades curriculares | Direta |
| PA | Curso de Formação Profissional para Provimento do Cargo de Policial Penal C-208 | Quadro de ementas — 2022 | Direta |
| PR | Curso de Formação para Polícia Penal | Grade e programa de curso da ESPEN/PR | Direta |
| DF | Curso de Formação Profissional — 1ª e 2ª Etapas | Sumários e planos de capacitação | Direta |
| RR | Curso de Formação Profissional para Ingresso na Carreira de Policial Penal | Matriz curricular do Núcleo Pedagógico | Direta |
| ES | Curso de Formação Básica de Policiais Penais | Compêndio da ACADEPPEN — 2024 | Direta |
| SE | Curso de Formação Técnico-Profissional de Polícia Penal | Projeto pedagógico — 2025 | Direta |

## 5.2. Classificação das evidências documentais

Os documentos foram classificados segundo a granularidade necessária ao objetivo da análise.

| Tipo | Características | Uso |
| --- | --- | --- |
| Evidência macroestrutural | Denominação, existência formal, carga horária, arquitetura, fundamento normativo, eixos ou componentes. | Compreender institucionalização, organização geral e diversidade dos cursos. |
| Evidência microestrutural | Ementas, objetivos, conteúdos, métodos, atividades, avaliações, desempenhos esperados e registros detalhados. | Realizar cruzamento semântico rastreável com os registros da MCN-2026-SPB. |

Uma disciplina denominada “Direitos Humanos”, “Gestão Prisional” ou “Procedimentos Operacionais” não é considerada evidência suficiente de atendimento a um objetivo. A análise exige conteúdo, finalidade ou desempenho explicitamente registrado.

## 5.3. Seleção intencional do subconjunto microestrutural

Em razão da heterogeneidade do material, foi realizada seleção intencional orientada por densidade, completude, granularidade e rastreabilidade. O procedimento não corresponde a amostragem de conveniência nem autoriza rankings. Os documentos selecionados possuem papéis distintos — direto, complementar ou contextual — e não recebem peso idêntico.

| UF | Conjunto documental | Papel da fonte | Justificativa de inclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| CE | Planos de aula e de curso, incluindo elaboração de relatórios, APH em combate e Regras de Mandela. | Complementar | Alta granularidade de objetivos, conteúdos e procedimentos; evidências temáticas específicas. |
| PB | Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos — PDRH 2025–2035. | Contextual/complementar | Ações educativas organizadas por eixos, competências e cargas horárias; relação com matriz anterior. |
| RN | Matrizes e minutas de atos normativos organizados por unidades temáticas. | Complementar | Organização integrada e superação de disciplinas estanques. |
| RO | Ementários por núcleos Operacional e de Gestão e relatório de consultoria. | Contextual/complementar | Conteúdos detalhados e informações sobre amadurecimento institucional. |
| RS | Plano Pedagógico do CFP — 2025 e Ementário do Curso de Formação Inicial. | Direto | Organização completa, ementas e distribuição das atividades do curso de ingresso. |
| DF | Plano de Capacitação do Curso de Formação Profissional — 2ª Etapa. | Direto | Conteúdos programáticos, ementas e planejamento pedagógico detalhado. |
| RR | Matriz Curricular do Curso de Formação — 2020. | Direto | Quatro eixos, progressão de conhecimentos e objetivos de aprendizagem explícitos. |

## 5.4. Critérios de inclusão e exclusão

| Inclusão | Exclusão ou restrição |
| --- | --- |
| Documento autorizado e identificável. | Documento sem origem, versão ou relação verificável. |
| Trechos com página, seção ou localização recuperável. | Trechos isolados sem contexto ou localização. |
| Conteúdo relacionado à formação, desempenho ou governança do CFP. | Materiais estranhos à finalidade ou de uso exclusivamente administrativo sem relação formativa. |
| Nível de granularidade adequado ao tipo de análise. | Título genérico usado como prova de correspondência. |
| Informação compatível com segurança e regras de acesso. | Dados pessoais, classificados, sigilosos ou operacionalmente sensíveis não necessários. |

## 5.5. Limitações do corpus

Os documentos possuem anos, finalidades, formatos e níveis de atualização distintos.

Nem todos descrevem integralmente o CFP; alguns são fontes complementares ou contextuais.

A ausência de um elemento pode refletir lacuna documental, e não ausência de prática.

A maior granularidade de um estado aumenta a visibilidade de seu currículo, mas não comprova maior qualidade.

Documentos históricos devem ser interpretados segundo a nomenclatura, a legislação e a estrutura de cargos vigentes em seu período.

# 6. Preparação, codificação e rastreabilidade

## 6.1. Protocolo de codificação documental

Cada documento deverá receber um código estável, utilizado em todas as citações, planilhas e prompts. Recomenda-se o padrão UF–TIPO–ANO–NÚMERO.

| Exemplo | Significado |
| --- | --- |
| RS-PP-2025-01 | Rio Grande do Sul — Plano Pedagógico — 2025 — documento 01. |
| RS-EM-2025-01 | Rio Grande do Sul — Ementário — 2025 — documento 01. |
| DF-PC-2024-01 | Distrito Federal — Plano de Capacitação — 2024 — documento 01. |
| CE-PA-2024-03 | Ceará — Plano de Aula — 2024 — documento 03. |
| PB-PDRH-2025-01 | Paraíba — Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos — 2025 — documento 01. |

Os registros filtrados da MCN-2026-SPB recebem os códigos MCN-CFP-001 a MCN-CFP-063, conforme o Apêndice D.

## 6.2. Registro Mestre de Documentos

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Código | Identificador estável. |
| UF/instituição | Origem do documento. |
| Título | Título completo. |
| Ano/versão | Data e versão utilizada. |
| Tipo documental | Matriz, plano, ementário, projeto, relatório, norma etc. |
| Papel da fonte | Direto, complementar, contextual ou normativo. |
| Escopo | Curso, etapa, unidade, disciplina ou tema abrangido. |
| Paginação/localização | Páginas, seções, itens ou quadros. |
| Condição de acesso | Público, interno, restrito ou sensível. |
| Qualidade do texto | Digital, extraído diretamente, processado por reconhecimento óptico de caracteres — OCR —, incompleto ou com ressalvas. |
| Responsável pela conferência | Pessoa que validou o registro. |

## 6.3. Registro das unidades de evidência

Cada trecho utilizado deverá ser registrado externamente em planilha ou base controlada. A IA não deve ser tratada como repositório persistente.

| Campo mínimo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Código da evidência | Identificador único. |
| Código documental | Documento de origem. |
| Página/seção | Localização verificável. |
| Componente curricular | Disciplina, unidade, ação ou tema. |
| Trecho literal | Texto exato, sem reconstrução. |
| Natureza | Normativa, conceitual, prática, metodológica, avaliativa etc. |
| Registro MCN relacionado | Código MCN-CFP. |
| Interpretação | Leitura analítica separada do trecho. |
| Confiança | Alta, média ou baixa. |
| Validação | Pendente, revisada ou validada. |

## 6.4. Controle de versão e auditabilidade

| Elemento | Registro obrigatório |
| --- | --- |
| MCN-2026-SPB | Versão, data de extração e arquivo de origem. |
| Recorte CFP | Filtros, quantidade de registros e responsável. |
| Prompt Mestre | Versão do Documento 1 utilizada. |
| Prompt Específico | Versão e data de validação. |
| Modelo de IA | Ferramenta/modelo e ambiente autorizado. |
| Corpus estadual | Lista de documentos e versões. |
| Processamento | Data, responsável, lotes e arquivos gerados. |
| Decisões humanas | Alterações, justificativas e responsáveis. |
| Produto final | Versão, data e instância de aprovação. |

## 6.5. Segurança da informação e ética

Inserir somente dados necessários à análise curricular.

Não utilizar dados pessoais de participantes, servidores ou pessoas privadas de liberdade.

Não carregar documentos classificados, sigilosos ou restritos em ambientes não autorizados.

Sinalizar conteúdos operacionais cuja reprodução possa gerar risco institucional.

Preservar os arquivos originais e registrar toda transformação ou extração.

Garantir revisão humana antes de divulgar citações, análises ou recomendações.

Registrar de forma transparente o uso da IA como apoio e seus limites.

# 7. Esteira específica de Coprodução TransHumana para o CFP

A esteira a seguir operacionaliza, no caso CFP, os princípios do Prompt Mestre apresentado no Documento 1 e deve ser executada segundo os estados, os portões de governança e as regras de bloqueio estabelecidos no Documento 3. Os prompts foram consolidados para preservar as decisões já tomadas, impedir inferências indevidas e produzir registros externos auditáveis. Os conteúdos entre colchetes devem ser preenchidos ou anexados pelo responsável.

## 7.1. Correspondência entre os prompts e os estados operacionais

Os prompts específicos do CFP representam comandos de trabalho, enquanto os estados operacionais representam a condição controlada em que a IA se encontra. A correspondência abaixo orienta a execução e não autoriza a passagem de estado sem o atendimento do portão de governança correspondente.

| Prompt do CFP | Estado operacional predominante |
| --- | --- |
| CFP-0 — Ativação e decisões existentes | S0 a S4 |
| CFP-1 — Configuração específica | S5 |
| CFP-2 — Registro Mestre | S6 |
| CFP-3 — Ingestão e integridade documental | S7 |
| CFP-4 — Cruzamento do lote | S8 |
| CFP-5 — Continuidade e consolidação | S8 e S9 |
| CFP-6 — Auditoria dos registros | S10 |
| CFP-7 — Apoio à decisão curricular | S11 |
| CFP-8 — Arquitetura preliminar | S12 |
| CFP-9 — Auditoria de alinhamento | S13 e preparação para S14 |
| Validação institucional posterior | S14 |
| Encerramento e controle de versão | S15 |

## 7.2. Sequência de execução dos prompts específicos

Ordem de execução Prompt CFP-0 → CFP-1 → CFP-2 → CFP-3 → CFP-4 e CFP-5 em lotes → CFP-6 → validação humana das decisões → CFP-7 → validação humana → CFP-8 → CFP-9 → validação institucional (S14) → encerramento e controle de versão (S15).

Prompt CFP-0 — Ativação e importação das decisões existentes

[INÍCIO DO PROMPT] Você atuará na aplicação do Método de Coprodução TransHumana à proposição da Trilha de Aprendizagem do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro — CFP. As seguintes decisões já foram tomadas pela equipe humana e não devem ser perguntadas novamente: - Público: ingressantes na carreira de policial penal; - Cargo: Policial Penal; - Momento da trajetória: formação inicial/ingresso; - Recorte inicial da MCN-2026-SPB: objetivos Teórico-Conceituais e Prático-Operacionais de complexidade Básica; - Quantidade do corpus inicial: 63 registros integrados; - Corpus estadual microestrutural: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Roraima; - Responsabilidade decisória: equipe humana de pesquisa e instâncias institucionais competentes. Leia o Protocolo de Governança Humana do CFP que será fornecido a seguir. Organize as informações em três blocos: 1. decisões validadas; 2. recomendações ou tensões que merecem análise; 3. pontos pendentes de decisão humana. Não inicie o cruzamento documental nem proponha a Trilha. Faça perguntas apenas sobre informações efetivamente ausentes ou contraditórias. Para os 63 registros, não realize uma entrevista item a item neste momento: proponha análise em grupos e destaque apenas exceções, especializações e registros de maior criticidade. [INSERIR O PROTOCOLO DE GOVERNANÇA HUMANA DO CFP] Ao final, apresente o Protocolo consolidado e solicite validação humana. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-1 — Configuração específica do papel, limites e regras de análise

[INÍCIO DO PROMPT] Atue como analista de currículos por competências, com conhecimentos em educação profissional, educação corporativa, design instrucional, análise qualitativa de documentos e formação para os serviços penais. Você participará de um processo de Coprodução TransHumana destinado a apoiar a proposição da Trilha de Aprendizagem do Curso de Formação Inicial do Policial Penal Brasileiro, com base na Matriz Curricular Nacional 2026 dos Serviços Penais Brasileiros — MCN-2026-SPB — e nos documentos curriculares de sete unidades federativas: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Roraima. O conjunto de 63 registros da MCN-2026-SPB foi previamente filtrado pela equipe humana quanto ao cargo, à tipologia e à complexidade. Para cada registro, serão informados ou progressivamente validados abrangência, destinação preliminar, criticidade, pré-requisitos, justificativa humana e status de validação. Sua função é localizar, organizar, comparar e interpretar preliminarmente evidências documentais. A validação da aderência, a classificação da relevância e a decisão curricular final são atribuições da equipe humana de pesquisa. REGRAS DE GOVERNANÇA 1. Utilize exclusivamente as informações contidas nos documentos autorizados nesta análise. 2. Não inclua objetivos externos ao corpus filtrado nem exclua unilateralmente registros selecionados. 3. Não infira aderência com base apenas na semelhança entre título de disciplina, competência ou conhecimento crítico. 4. Considere como evidências microestruturais: ementas, objetivos de aprendizagem, conteúdos programáticos, atividades práticas, metodologias, procedimentos avaliativos, desempenhos esperados e demais descrições pedagógicas explícitas. 5. Não crie, complete, adapte ou reconstrua citações. Todo trecho entre aspas deverá corresponder literalmente ao documento. 6. Para cada evidência, registre estado, código e papel da fonte, título ou código documental, ano, página ou seção e trecho textual. 7. Quando não houver informação suficiente, registre: “Evidência não localizada no corpus analisado”. Não complete lacunas por conhecimento externo. 8. Diferencie: correspondência direta de finalidade e desempenho; correspondência parcial; aproximação apenas terminológica; divergência semântica; ausência de evidência; evidência inconclusiva. 9. A frequência nos sete estados representa cobertura documental e não determina, isoladamente, essencialidade ou inclusão no CFP. 10. Não conclua que uma competência inexiste na prática quando ela não estiver registrada nos documentos. Utilize: “ausência de evidência documental no corpus analisado”. 11. Diferencie currículo previsto de formação executada e de aprendizagem demonstrada. 12. Não atribua o mesmo peso a fontes diretas, complementares e contextuais. 13. Não altere unilateralmente a classificação humana, a abrangência, a criticidade, a destinação ou o status de validação. Quando a evidência contrariar uma decisão, registre a tensão e solicite reavaliação. 14. Sempre indique limitações, ambiguidades, falsos cognatos e casos que dependem de validação humana. ESTRUTURA DE SAÍDA Produza três quadros complementares. QUADRO A — GOVERNANÇA DO REGISTRO ¦ Código MCN-CFP ¦ Competência ¦ Conhecimento crítico ¦ Objetivo de aprendizagem ¦ Tipologia ¦ Complexidade ¦ Abrangência humana ¦ Destinação preliminar ¦ Criticidade ¦ Pré-requisitos ¦ Justificativa humana ¦ Status ¦ QUADRO B — EVIDÊNCIAS DOCUMENTAIS ¦ Código MCN-CFP ¦ UF ¦ Código documental ¦ Papel da fonte ¦ Componente/ação ¦ Trecho literal e localização ¦ Natureza da evidência ¦ Correspondência semântica ¦ Confiança ¦ Lacuna ou ressalva ¦ QUADRO C — SÍNTESE ANALÍTICA ¦ Código MCN-CFP ¦ Cobertura documental ¦ Convergências ¦ Divergências ¦ Lacunas ¦ Recomendação para conferência humana ¦ CATEGORIAS Cobertura documental: - Elevada: evidência explícita em cinco a sete estados; - Moderada: evidência explícita em três ou quatro estados; - Reduzida: evidência explícita em um ou dois estados; - Ausente: nenhuma evidência localizada; - Inconclusiva: documentação insuficiente ou ambígua. Correspondência semântica: - Direta; - Parcial; - Apenas terminológica; - Divergente; - Não localizada; - Inconclusiva. Confiança: - Alta: evidência explícita, contextualizada e rastreável; - Média: evidência parcial ou dependente de interpretação; - Baixa: informação ambígua, genérica ou incompleta. Confirme o entendimento respondendo apenas: “Regras específicas de Coprodução TransHumana para o CFP assimiladas. Aguardando o Registro Mestre e a base documental autorizada.” [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-2 — Registro Mestre e protocolo de codificação documental

[INÍCIO DO PROMPT] Atuando sob as regras específicas do CFP, receba agora o protocolo de identificação dos documentos que compõem a base empírica documental. Para cada documento, verifique a presença dos seguintes metadados: - código; - unidade federativa ou instituição; - título; - ano e versão; - tipo documental; - papel da fonte: direto, complementar, contextual ou normativo; - escopo; - paginação ou forma de localização; - condição de acesso; - qualidade do texto ou da extração; - responsável pela conferência. [INSERIR O REGISTRO MESTRE DE DOCUMENTOS] Sua tarefa imediata: 1. Verifique a integridade e a unicidade dos códigos. 2. Identifique documentos sem metadados suficientes. 3. Sinalize inconsistências de ano, versão, título, paginação ou papel da fonte. 4. Não analise ainda as relações com a MCN-2026-SPB. 5. Devolva o Registro Mestre revisado em formato de tabela, com uma coluna adicional denominada “Condição para processamento”: apto, apto com ressalva ou não apto. Se todos os registros estiverem íntegros, finalize com: “Registro Mestre conferido. Documentos aptos para ingestão conforme as condições indicadas.” [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-3 — Ingestão documental e ponto de controle operacional externo

[INÍCIO DO PROMPT] Abaixo está o lote de conteúdo microestrutural extraído dos documentos autorizados. Para cada unidade de evidência, preserve a vinculação com estado, código documental, página ou seção, componente curricular, ementa, objetivo, conteúdo, metodologia, atividade prática e avaliação, quando disponíveis. Neste Guia, ingestão documental significa o recebimento, a identificação e o registro estruturado do conteúdo para processamento pela IA, sem implicar armazenamento permanente. [INSERIR OU ANEXAR O LOTE DOCUMENTAL] Não realize ainda o cruzamento com os registros da MCN-2026-SPB. Produza um REGISTRO DE INGESTÃO E INTEGRIDADE DOCUMENTAL contendo: ¦ Código da evidência ¦ UF ¦ Código documental ¦ Papel da fonte ¦ Página/seção ¦ Componente curricular ¦ Trecho literal ¦ Natureza preliminar ¦ Problema de rastreabilidade ¦ Depois informe: 1. documentos e páginas processados; 2. unidades de evidência extraídas; 3. trechos sem identificação suficiente; 4. problemas de paginação, legibilidade ou contexto; 5. possíveis duplicações; 6. conteúdo que não deve ser processado por conter informação pessoal, restrita ou sensível. Não afirme que armazenou permanentemente o conteúdo. O Registro de Ingestão e Integridade Documental deverá ser salvo externamente e reapresentado quando necessário. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-4 — Processamento do primeiro e dos novos lotes

[INÍCIO DO PROMPT] Inicie o cruzamento semântico do Lote [NÚMERO] dos registros da MCN-2026-SPB com a base empírica dos sete estados. [INSERIR DE CINCO A SETE REGISTROS, CONTENDO: CÓDIGO MCN-CFP, COMPETÊNCIA, CATEGORIA, SUBCATEGORIA, EIXO, UNIDADE TEMÁTICA, CONHECIMENTO CRÍTICO, OBJETIVO DE APRENDIZAGEM, TIPOLOGIA, COMPLEXIDADE, MATRIZ DE REFERÊNCIA, ABRANGÊNCIA, DESTINAÇÃO PRELIMINAR, CRITICIDADE, PRÉ-REQUISITOS E JUSTIFICATIVA HUMANA] Para cada registro: 1. examine todos os sete estados e todas as unidades de evidência pertinentes; 2. busque equivalência de finalidade, desempenho esperado, objeto da ação e contexto de aplicação; 3. diferencie evidência normativa, conceitual, prática, metodológica, avaliativa, complementar e apenas nominal; 4. registre evidências convergentes e divergentes; 5. considere o papel da fonte: direta, complementar ou contextual; 6. não interprete ausência documental como ausência da prática; 7. indique quando a documentação for insuficiente; 8. mantenha os campos da MCN-2026-SPB e as classificações humanas sem alteração; 9. classifique separadamente a cobertura documental; 10. apresente recomendação apenas para conferência humana. Gere os Quadros A, B e C definidos no Prompt CFP-1. Após os quadros, apresente somente: - evidências que precisam de conferência humana; - possíveis falsos cognatos; - lacunas documentais; - divergências entre os estados; - registros que parecem especializados ou condicionados, embora classificados como básicos; - decisões humanas que precisam ser reavaliadas. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-5 — Continuidade dos lotes e consolidação incremental

[INÍCIO DO PROMPT] Processe o Lote [NÚMERO], mantendo integralmente as regras, as categorias, os códigos e a estrutura dos quadros utilizados nos lotes anteriores. [INSERIR O NOVO LOTE DE REGISTROS E REAPRESENTAR O PONTO DE CONTROLE OPERACIONAL CONSOLIDADO NECESSÁRIO] Antes de concluir, verifique: 1. se todos os sete estados foram examinados para cada registro; 2. se todas as citações possuem código documental e localização; 3. se o papel da fonte foi respeitado; 4. se nenhuma classificação humana foi alterada com base apenas na frequência; 5. se ausências documentais foram descritas sem generalizações; 6. se casos ambíguos foram marcados para validação humana; 7. se códigos e categorias permanecem consistentes; 8. se existem duplicações entre registros ou evidências; 9. quantos registros foram processados neste lote e no total acumulado. Devolva os Quadros A, B e C do lote e um PONTO DE CONTROLE OPERACIONAL CONSOLIDADO em formato copiável para planilha. Não dependa exclusivamente das respostas anteriores da conversa. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-6 — Consolidação e auditoria dos 63 registros

[INÍCIO DO PROMPT] Utilize exclusivamente as tabelas consolidadas de todos os lotes processados e validados, fornecidas a seguir, para realizar a auditoria dos 63 registros integrados do CFP. [ANEXAR OU COLAR A PLANILHA CONSOLIDADA] Verifique: 1. registros sem evidência documental em nenhum dos sete estados; 2. registros com cobertura reduzida; 3. registros sustentados apenas por evidências teóricas, genéricas ou nominais; 4. registros com evidências práticas e operacionais recorrentes; 5. falsos cognatos e divergências de finalidade; 6. citações sem código, documento, página ou seção; 7. fontes diretas, complementares ou contextuais tratadas inadequadamente; 8. inconsistências de classificação entre os lotes; 9. casos de baixa confiança; 10. possíveis lacunas curriculares ou documentais; 11. registros com potencial caráter indutor da MCN-2026-SPB; 12. registros de natureza especializada ou condicionada que exigem revisão de sua destinação no CFP; 13. duplicações, sobreposições e pré-requisitos não considerados; 14. decisões humanas pendentes. Não utilize a expressão “inovação absoluta”. Empregue: “Registro com potencial caráter inovador ou indutor, em razão da ausência de evidência documental no corpus analisado, sujeito à validação pelos especialistas e pelas escolas.” Produza uma MATRIZ DE AUDITORIA: ¦ Código MCN-CFP ¦ Problema identificado ¦ Evidência ¦ Risco analítico ¦ Correção necessária ¦ Responsável pela validação ¦ Status ¦ Ao final, informe se a base está apta, apta com correções ou não apta para apoiar a decisão curricular. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-7 — Apoio à decisão curricular e destinação dos registros

[INÍCIO DO PROMPT] A base documental e a Matriz de Auditoria foram revisadas. Apoie agora a equipe humana na decisão curricular preliminar para cada registro. [ANEXAR: PROTOCOLO DE GOVERNANÇA VALIDADO, QUADRO CONSOLIDADO E MATRIZ DE AUDITORIA] Para cada código MCN-CFP, analise conjuntamente: - pertinência ao ingresso; - abrangência universal, condicionada ou especializada; - criticidade e riscos da não aprendizagem; - exigência legal, normativa ou institucional; - pré-requisitos; - necessidade de prática supervisionada ou certificação; - viabilidade no CFP; - relação com competências posteriores; - cobertura e natureza das evidências estaduais; - lacunas e divergências. Apresente uma RECOMENDAÇÃO, sem substituir a decisão humana, entre: 1. núcleo comum obrigatório; 2. núcleo comum introdutório; 3. conteúdo transversal; 4. prática obrigatória com certificação específica; 5. formação especializada condicionada à função; 6. formação continuada; 7. pendente de validação; 8. não destinado ao CFP. Produza: ¦ Código ¦ Recomendação ¦ Fundamentos favoráveis ¦ Ressalvas ¦ Nível de confiança ¦ Decisão humana ¦ Justificativa final ¦ Quando houver conflito entre taxonomia, criticidade, abrangência e evidência documental, formule a tensão explicitamente. Não decida por votação, frequência ou soma automática de critérios. [FINAL DO PROMPT]

Prompt CFP-8 — Proposição da arquitetura preliminar da Trilha

[INÍCIO DO PROMPT] As destinações curriculares foram validadas pela equipe humana. Com base exclusivamente nas decisões validadas, proponha a arquitetura preliminar da Trilha de Aprendizagem do CFP. [ANEXAR: PERFIL DE EGRESSO VALIDADO, PROTOCOLO DE GOVERNANÇA, DECISÕES CURRICULARES E RESTRIÇÕES DE OFERTA] A proposta deverá: 1. organizar os registros em unidades, módulos, ciclos ou experiências coerentes; 2. explicitar a progressão e os pré-requisitos; 3. articular fundamentos teóricos e aplicação prática; 4. distinguir aprendizagem introdutória, domínio esperado e especialização; 5. identificar conteúdos transversais; 6. prever estratégias de Neoaprendizagem, prática, simulação, reflexão e aplicação; 7. indicar evidências de aprendizagem e critérios de avaliação; 8. propor carga horária apenas como estimativa técnica sujeita à validação institucional; 9. indicar infraestrutura, tecnologias, segurança, perfil de instrutor e condições de oferta; 10. articular o CFP à formação continuada. Produza os seguintes quadros: A. Arquitetura geral: ¦ Unidade/módulo ¦ Finalidade ¦ Registros MCN-CFP ¦ Pré-requisitos ¦ Sequência ¦ B. Desenho pedagógico: ¦ Objetivo ¦ Experiência de aprendizagem ¦ Prática/aplicação ¦ Evidência esperada ¦ Avaliação ¦ C. Condições de oferta: ¦ Unidade ¦ Carga estimada ¦ Modalidade ¦ Infraestrutura ¦ Instrutor ¦ Risco/controle ¦ D. Continuidade: ¦ Registro introduzido no CFP ¦ Aprofundamento posterior ¦ Momento recomendado ¦ Não acrescente registros não validados nem transforme recomendações da IA em decisões aprovadas. [FINAL DO PROMPT]

## 7.3. Validação institucional e encerramento operacional

Após a execução do Prompt CFP-9, o agente deverá seguir os estados S14 e S15 do Guia Operacional. Em S14, serão registrados os pareceres, as decisões e as correções produzidas pelas instâncias humanas competentes. Em S15, serão consolidados a versão final ou a versão encaminhada para aplicação piloto, o histórico de decisões, os responsáveis, os arquivos gerados e os gatilhos de revisão. O Prompt CFP-9 não autoriza a IA a declarar a Trilha aprovada.

Prompt CFP-9 — Auditoria de alinhamento e preparação da validação

[INÍCIO DO PROMPT] Realize a auditoria final de alinhamento da proposta preliminar da Trilha do CFP. [ANEXAR: PERFIL DE EGRESSO, PROTOCOLO DE GOVERNANÇA, MATRIZ DE DECISÕES, ARQUITETURA PRELIMINAR E QUADROS PEDAGÓGICOS] Verifique: 1. alinhamento entre perfil de egresso, objetivos, experiências e avaliação; 2. presença dos registros classificados como núcleo comum obrigatório; 3. tratamento adequado dos objetivos introdutórios, transversais, especializados e continuados; 4. pré-requisitos e progressão; 5. duplicações, lacunas e sobrecarga; 6. proporcionalidade entre criticidade e rigor da avaliação; 7. viabilidade de carga horária, infraestrutura, segurança e perfil de instrutor; 8. conformidade jurídica e institucional a ser confirmada; 9. acessibilidade, inclusão e diversidade; 10. articulação com a formação continuada; 11. rastreabilidade de cada decisão aos registros e evidências; 12. pendências que impedem aprovação. Produza: - Matriz de Alinhamento; - Lista de não conformidades; - Plano de correções; - Quadro de validação técnica, pedagógica, operacional, jurídica, institucional e federativa; - versão da proposta apta para oficina de validação, ou justificativa para sua não aptidão. Finalize declarando expressamente que a aprovação da Trilha depende das instâncias humanas competentes. [FINAL DO PROMPT]

# 8. Produtos e registros gerados pela esteira

| Produto | Conteúdo | Responsabilidade de validação |
| --- | --- | --- |
| Protocolo de Governança do CFP | Decisões, filtros, limites e pendências. | Equipe responsável pelo projeto. |
| Registro Mestre de Documentos | Metadados, códigos, versões, papéis e condições de uso. | Responsável documental. |
| Registro de Ingestão e Integridade Documental | Trechos, unidades de evidência e condições de integridade processados. | Analista/revisor humano. |
| Quadros A, B e C | Governança, evidências e síntese semântica. | Especialistas curriculares e operacionais. |
| Matriz de Auditoria | Problemas, riscos, correções e pendências. | Equipe de pesquisa. |
| Matriz de Decisão Curricular | Destinação preliminar por registro. | Instâncias técnicas e institucionais. |
| Arquitetura preliminar da Trilha | Unidades, sequência, atividades, avaliação e condições. | Validação multinível. |
| Dossiê de validação | Evidências, decisões, versões e pareceres. | ESPEN/SENAPPEN e instâncias competentes. |

## 8.1. Estrutura esperada da proposta de Trilha

A arquitetura final será definida após a execução dos prompts e a validação humana. O documento deverá, no mínimo, apresentar:

finalidade e perfil de egresso;

unidades ou módulos organizados por progressão;

objetivos e registros da MCN associados;

fundamentos teórico-conceituais;

práticas operacionais, simulações e condições de segurança;

conteúdos transversais;

pré-requisitos e critérios de certificação;

estratégias de aprendizagem e recursos;

evidências e critérios de avaliação;

carga horária fundamentada;

perfil e requisitos dos instrutores;

articulação com especializações e formação continuada;

mecanismos de atualização e avaliação multinível.

## 8.2. Campos reservados para os resultados

Inserção posterior Após a execução da esteira, deverão ser incorporados a este Documento 2: síntese dos 63 registros; convergências; lacunas; falsos cognatos; divergências; destinações validadas; arquitetura da Trilha; e justificativas das decisões.

# 9. Plano de validação da proposta

## 9.1. Níveis de validação

| Nível | Pergunta central | Participantes recomendados |
| --- | --- | --- |
| Técnico-curricular | Os objetivos, conteúdos e progressão são pertinentes e coerentes? | Especialistas em currículo, competências, TD&E e educação nos serviços penais. |
| Técnico-operacional | Os desempenhos refletem a realidade, os riscos e as condições de atuação? | Policiais penais experientes, instrutores e gestores operacionais. |
| Pedagógico-andragógico | As experiências e avaliações permitem aprender e demonstrar o desempenho? | Equipes pedagógicas, designers instrucionais e instrutores. |
| Jurídico-normativo | A proposta respeita atribuições, legislação, direitos e limites funcionais? | Assessoria jurídica e especialistas normativos. |
| Institucional | A Trilha é viável, governável e alinhada às políticas nacionais? | ESPEN, SENAPPEN e responsáveis institucionais. |
| Federativo | A base comum é aplicável e contextualizável nas unidades federativas? | Representantes da RESPEN e escolas estaduais. |
| Aplicação piloto | A oferta produz aprendizagem e desempenho nas condições previstas? | Turma piloto, instrutores, avaliadores e gestores. |

## 9.2. Avaliação multinível

| Nível | Evidências recomendadas |
| --- | --- |
| Indivíduo | Reação, aprendizagem, demonstração prática, autoconfiança calibrada e transferência inicial. |
| Equipe/instrutores | Consistência da avaliação, coordenação didática, segurança, devolutiva — feedback — e aprendizagem entre pares. |
| Organização/escola | Capacidade de oferta, padronização, recursos, governança, dados e melhoria contínua. |
| Rede | Interoperabilidade, compartilhamento de práticas, comparação responsável e atualização nacional. |

## 9.3. Marcos de validação e aprovação do caso CFP

Os marcos apresentados nesta seção registram as condições institucionais e metodológicas para validação do caso CFP. Eles não substituem os portões operacionais G0 a G7, que controlam o avanço da IA conforme estabelecido no Documento 3.

1. Escopo e perfil de egresso validados.

2. Corpus, códigos e versões conferidos.

3. Análise semântica auditada.

4. Destinações curriculares decididas por responsáveis humanos.

5. Arquitetura e alinhamento pedagógico validados.

6. Conformidade jurídica, operacional e institucional confirmada.

7. Aplicação piloto avaliada, quando cabível.

8. Versão final aprovada e publicada com histórico de decisões.

# 10. Riscos, limitações e controles

| Risco | Efeito possível | Controle previsto |
| --- | --- | --- |
| Associação por palavra | Falsa aderência entre disciplina e objetivo. | Trecho literal, finalidade e desempenho como critérios. |
| Frequência convertida em essencialidade | Reprodução automática do que é mais comum. | Decisão baseada em criticidade, legalidade, abrangência e perfil de egresso. |
| Documento detalhado dominar a análise | Maior visibilidade de alguns estados. | Classificar papel da fonte e registrar assimetria documental. |
| Ausência documental interpretada como inexistência | Conclusão indevida sobre práticas estaduais. | Usar “não localizada no corpus” e validar com representantes. |
| Confusão entre básico e universal | Especializações inseridas no núcleo comum. | Segundo filtro de abrangência e função. |
| Memória conversacional incompleta | Perda ou alteração de evidências. | Pontos de controle operacionais externos e planilha consolidada. |
| Citações reconstruídas | Perda de confiabilidade. | Proibição de completar ou adaptar trechos. |
| Dados sensíveis | Risco à privacidade ou à segurança. | Minimização, ambiente autorizado e revisão de acesso. |
| Automação da decisão | Deslocamento indevido da responsabilidade. | Marcos de validação e campos de decisão humana. |
| Desatualização | Trilha incompatível com normas ou tecnologias. | Versionamento e gatilhos de revisão. |

# 11. Análise de impacto multinível

## 11.1. Indivíduo e liderança

A curadoria orientada por criticidade e abrangência tende a reduzir sobrecarga, explicitar expectativas e concentrar a formação inicial em desempenhos que o ingressante deverá mobilizar com segurança. Para lideranças e responsáveis pela formação, o método torna visíveis as decisões, os limites e as responsabilidades sobre a preparação do novo servidor.

## 11.2. Equipe e instrutores

A arquitetura favorece linguagem comum entre instrutores, avaliadores e gestores, além de reduzir contradições entre disciplinas. A separação entre fundamentos, prática, evidência e avaliação permite alinhar planos de ensino, simulações, critérios de desempenho e devolutivas — feedback —.

## 11.3. Organização e escola penal

O Protocolo de Governança, o Registro Mestre e a Matriz de Auditoria criam memória institucional, facilitam atualização, apoiam formação de instrutores e permitem justificar escolhas curriculares. A escola passa a gerir não apenas conteúdos, mas relações entre competências, riscos, recursos e resultados.

## 11.4. Rede de aprendizagem

No nível da RESPEN, o método permite comparar experiências estaduais sem hierarquizá-las pela quantidade de documentos ou impor reprodução automática. As evidências podem circular como recursos de aprendizagem da rede, preservando a base nacional, a contextualização territorial e a revisão colaborativa da MCN-2026-SPB.

# 12. Considerações finais

O caso do CFP demonstra a necessidade de separar seleção taxonômica, decisão curricular, evidência documental e proposição pedagógica. O recorte inicial de 63 registros oferece um universo administrável para análise, mas somente a governança humana poderá distinguir o que deve ser comum, introdutório, transversal, especializado ou continuado.

A contribuição da inteligência artificial está na ampliação da capacidade de tratar documentos densos e heterogêneos, localizar correspondências, registrar incertezas, testar coerências e organizar alternativas. Sua contribuição perde validade quando substitui o contexto, inventa evidências, confunde recorrência com prioridade ou assume decisões que dependem de legitimidade institucional.

Ao articular o Documento 1, o presente Documento 2, o Documento 3, o Protocolo de Governança do CFP, o corpus estadual e a esteira específica de prompts, o projeto passa a dispor de uma metodologia reproduzível, operacionalmente controlada e auditável. O produto esperado não é uma trilha “gerada pela IA”, mas uma proposição coproduzida, fundamentada, contestável e validada por pessoas e instituições responsáveis pela formação do policial penal brasileiro.

# Referências

ANDERSON, Lorin W.; KRATHWOHL, David R. (ed.). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman, 2001.

BIGGS, John. Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, v. 32, p. 347–364, 1996.

BIGGS, John; TANG, Catherine. Teaching for Quality Learning at University. 4. ed. Maidenhead: Open University Press, 2011.

BLOOM, Benjamin S. et al. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay, 1956.

FREIRE, Patricia de Sá (coord.). Método de Coprodução TransHumana para a Proposição Governada de Trilhas de Aprendizagem fundamentadas na MCN-2026-SPB: Prompt Mestre Universal. Documento 1. Florianópolis: Laboratório ENGIN/UFSC, 2026.

FREIRE, Patricia de Sá (coord.). Guia Operacional do Agente de Inteligência Artificial para Coprodução TransHumana de Trilhas de Aprendizagem fundamentadas na MCN-2026-SPB. Documento 3. Florianópolis: Laboratório ENGIN/UFSC, 2026.

KOLB, David A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.

MERRILL, M. David. First principles of instruction. Educational Technology Research and Development, v. 50, n. 3, p. 43–59, 2002.

WIGGINS, Grant; McTIGHE, Jay. Understanding by Design. 2. ed. Alexandria: ASCD, 2005.

MATRIZ CURRICULAR NACIONAL 2026 DOS SERVIÇOS PENAIS BRASILEIROS — MCN-2026-SPB. Base de dados utilizada no projeto, versão autorizada para o recorte do CFP, 2026.

DOCUMENTOS CURRICULARES DAS UNIDADES FEDERATIVAS. Corpus documental autorizado do projeto MCN-2026-SPB, conforme Registro Mestre de Documentos.

# Apêndice A — Lista de verificação de prontidão para executar a esteira do CFP

| Item de prontidão | Conferido |
| --- | --- |
| Perfil de egresso preliminar redigido e responsável pela validação definido. |  |
| Versão autorizada da MCN-2026-SPB identificada. |  |
| 63 registros conferidos e codificados MCN-CFP-001 a 063. |  |
| Protocolo de Governança Humana atualizado. |  |
| Registro Mestre dos documentos estaduais concluído. |  |
| Papel de cada fonte definido. |  |
| Documentos e páginas acessíveis e legíveis. |  |
| Regras de segurança e ambiente de IA autorizados. |  |
| Planilha externa para evidências e pontos de controle operacionais disponível. |  |
| Responsáveis por revisão curricular, operacional, jurídica e institucional designados. |  |
| Critérios de cobertura, correspondência e confiança aprovados. |  |
| Plano de validação e oficina com representantes definido. |  |

# Apêndice B — Modelo de Registro Mestre de Documentos

| Código | UF | Título | Ano/versão | Tipo | Papel | Escopo | Páginas | Acesso | Condição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Apêndice C — Modelo de Matriz de Decisão Humana

| Código MCN-CFP | Pertinência | Abrangência | Criticidade | Norma | Pré-requisito | Prática | Viabilidade | Destinação | Justificativa | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Apêndice D — Corpus inicial: 63 registros filtrados da MCN-2026-SPB

Os registros abaixo resultam dos filtros Cargo = Policial Penal, Tipologia = Teórico-Conceitual ou Prático-Operacional e Complexidade = Básica. Sua presença neste apêndice indica elegibilidade para análise, não inclusão automática no CFP.

| Código | Competência | Categoria / subcategoria | Eixo / unidade temática | Conhecimento crítico | Objetivo de aprendizagem | Tipologia | Ref. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCN-CFP-001 | Gestão documental organizada e normativamente orientada para preservação da informação institucional. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Documentação e Normas Técnicas | Arquivamento de documentos | Arquivar documentos, conforme a legislação vigente, seguindo práticas correntes de armazenamento e conservação, utilizando ferramentas e tecnologias de suporte ao arquivamento. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-002 | Acompanhamento técnico-operacional de profissionais e autoridades em atendimentos especializados, com garantia de segurança, observância ética e adequação à estrutura institucional | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Gerenciamento Prisional | Atendimento Especializado | Acompanhar profissionais e autoridades que prestam atendimentos especializados nas unidades prisionais, adotando ações para a sua segurança, conforme manuais normativos, legislação vigente, estrutura disponível e o código de ética. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-003 | Identificação técnica e encaminhamento adequado de demandas assistenciais especializadas no ambiente prisional, com conformidade normativa e articulação com a estrutura institucional disponível. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Saúde e Prevenção | Atendimento Especializado | Identificar a necessidade de atendimento assistencial especializado, conforme demandas das pessoas privadas de liberdade, de visitantes ou de seus representantes legais, de acordo com regulamento interno, legislação vigente e a estrutura disponível na unidade. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-004 | Instrução técnica qualificada de processos e demandas informacionais com garantia de padronização, confiabilidade e conformidade aos sistemas e normativos institucionais. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Gestão de dados, informações e conhecimentos | Atendimento Especializado | Subsidiar e instruir processos e demandas de informações técnicas no âmbito de sua competência, assegurando a qualidade, padronização e confiabilidade das informações, utilizando sistemas informatizados integrados, em conformidade com os normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-005 | Registro sistemático e confiável de atendimentos e procedimentos realizados na unidade prisional. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Gerenciamento Prisional | Atendimento Especializado | Atualizar livro de atendimento da área ou documento digital equivalente, de acordo com a consolidação da informação sobre os procedimentos realizados nas pessoas privadas de liberdade, normativos internos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-006 | Gestão operacional de eventos críticos com preservação da vida e manutenção da ordem institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Atuação em Eventos Críticos | Atuar em eventos críticos no sistema penal, com foco na preservação da vida, da ordem institucional e da dignidade humana. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-007 | Supervisão técnica do recebimento e inspeção de materiais e equipamentos institucionais, com verificação de conformidade às especificações, padrões de qualidade e normativos vigentes. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Compras e suprimentos | Avaliação de Compras e Contratações | Supervisionar o recebimento e inspeção de materiais e equipamentos da sua área de atuação, conforme manuais, especificações técnicas e padrões de qualidade internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-008 | Execução técnica de busca pessoal com proporcionalidade e respeito à integridade física e psíquica. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Busca Pessoal em Pessoas Privadas de Liberdade | Realizar busca pessoal em pessoas privadas de liberdade, identificando o porte de objetos e/ou materiais proibidos, conforme manual de conduta e legislação vigente, respeitando a integridade física e psíquica do revistado e garantindo a proporcionalidade da intervenção. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-009 | Busca qualificada em visitantes com uso prioritário de tecnologias e prevenção de práticas vexatórias. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Busca Pessoal em Visitantes | Executar e registrar a busca pessoal em visitantes nas unidades prisionais, utilizando prioritariamente tecnologias eletrônicas e de rastreamento para identificação de materiais proibidos, evitando práticas vexatórias, em conformidade com os normativos institucionais e a legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-010 | Operação padronizada de sistemas de cadastro com precisão, integridade e observância normativa. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e controle de Unidades Prisionais / Gestão de Dados, informações e conhecimentos | Cadastro em banco de dados | Realizar cadastro de processos, termos e documentos utilizando banco de dados e sistema disponível, conforme os manuais e normativos pertinentes. | Prático-operacional | 2023 |
| MCN-CFP-011 | Operação com cães policiais para detecção e proteção institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Condução de Cães Policiais | Realizar operações de busca e detecção de pessoas, drogas, armamentos e demais objetos ilícitos com cães farejadores e/ou de trabalho, além de guarda e proteção, de acordo com protocolos internos e normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-012 | Condução veicular tático-operacional aplicada a escoltas e operações penitenciárias. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Condução tática | Desenvolver capacidade de executar manobras de direção tático-operacional | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-013 | Custódia legal qualificada de pessoas privadas de liberdade com observância integral de direitos e deveres. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Custódia | Custodiar pessoas privadas de liberdade, provisórios ou condenados, submetidos a regime fechado, de acordo com as disposições exaradas nas sentenças, bem como os direitos e deveres dos internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-014 | Autogestão financeira aplicada ao equilíbrio pessoal e à sustentabilidade profissional no contexto dos serviços penais. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Neoprofessor dos Serviços Penais / Neoaprendizagem | Educação financeira | Desenvolver estratégias de educação financeira para equilíbrio pessoal | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-015 | Assistência técnica à pessoa privada de liberdade em deslocamentos de saúde com garantia de integridade física e normativa. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Acompanhar e prestar atendimento assistencial às pessoas privadas de liberdade nas ações de escoltas de saúde eletivas e/ou de urgência e emergência, conforme manuais de procedimentos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-016 | Custódia móvel qualificada em deslocamentos judiciais, interestaduais e internacionais. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Escoltar, conduzir e custodiar pessoas privadas de liberdade de acordo com demandas judiciais ou previstas em lei, no ambiente interno e/ou externo à unidade prisional, bem como o recambiamento entre estados da federação ou em âmbito internacional, conforme manuais de procedimentos operacionais e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-017 | Execução especializada de escoltas terrestres e aéreas com observância de protocolos de segurança institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operacionalização técnica da coleta e gestão de material / Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Escolta de Pessoas Privadas de Liberdade | Executar planos de escoltas terrestres e aéreas de pessoas privadas de liberdade, considerando os padrões de segurança internos, de acordo com manuais, normativos e legislação pertinentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-018 | Conduta profissional alinhada aos princípios constitucionais, normativos e éticos da função pública. | Geral / Sociojurídica e Direitos Fundamentais | Gestão dos Serviços Penais / Práticas Socioemocionais e Comportamentais | Ética Profissional | Agir no exercício de sua função e fora dele, de acordo com as normas e princípios constitucionais, e o Código de Ética profissional. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-019 | Execução metodológica de programas de Neoaprendizagem alinhados às necessidades institucionais e à transposição qualificada da prática profissional | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Neoprofessor dos Serviços Penais / Gestão e Planejamento de Ensino e Aprendizagem | Execução de ações educativas | Executar programas de treinamento e desenvolvimento de servidores, utilizando métodos e técnicas de Neoaprendizagem, de acordo com o levantamento de necessidades do órgão e os normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-020 | Execução qualificada de determinações judiciais no âmbito prisional com conformidade normativa, controle procedimental e garantia de segurança institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Funcionamento das Unidades Prisionais | Execução de Normas, Rotinas e Procedimentos do Sistema Prisional | Executar determinações expedidas por órgão judicial competente, conforme alvarás, despachos ou ofícios e considerando normativos internos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2017 |
| MCN-CFP-021 | Execução técnica da monitoração eletrônica com controle operacional e conformidade normativa. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Alternativas Penais | Execução do monitoramento eletrônico | Executar os serviços de monitoração eletrônica assegurando o acompanhamento adequado, tal como previsto em lei e demais normativos, garantindo o cumprimento da medida conforme normativos institucionais. | Prático-Operacional | 2017 |
| MCN-CFP-022 | Monitoramento institucional de áreas internas e externas com uso integrado de sistemas tecnológicos | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Alternativas Penais | Execução do monitoramento eletrônico | Monitorar as áreas internas e externas da Unidade Prisional, utilizando sistema de comunicação e monitoramento eletrônico, conforme manuais específicos e protocolos internos. | Prático-Operacional | 2017 |
| MCN-CFP-023 | Operacionalização técnica do monitoramento eletrônico com conformidade judicial, rastreabilidade sistêmica e comunicação institucional adequada | Especializada / Sociojurídica e Direitos Fundamentais | Policiamento Penal / Alternativas Penais | Execução do monitoramento eletrônico | Realizar o monitoramento eletrônico de pessoas em regimes semiaberto, aberto ou domiciliar, ou seguindo medida protetiva e/ou cautelares diversas a prisão, por meio de sistema específico, bem como comunicação aos órgãos competentes quando da constatação de irregularidades mediante determinação judicial. | Prático-Operacional | 2017 |
| MCN-CFP-024 | Compreensão dos mecanismos de financiamento e sustentabilidade orçamentária das políticas penais. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Governança do Sistema Penal / Governança Multinível | Financiamento das Políticas Penais | Compreender os mecanismos de financiamento da política penal. | Teórico-Conceitual | 2026 |
| MCN-CFP-025 | Controle qualificado de fluxo de pessoas, veículos e materiais em ambiente prisional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Fiscalização de Tráfego | Monitorar e controlar a entrada, permanência e saída de pessoas, veículos e/ou materiais nas dependências do estabelecimento ou complexo prisional e áreas externas de interesse, utilizando as ferramentas disponíveis, conforme os manuais de procedimentos operacionais, legislação vigente e demandas de outras forças de segurança. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-026 | Execução de rotinas de segurança prisional com observância normativa. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Fiscalização de Tráfego | Realizar procedimentos de segurança de rotina dentro da unidade prisional, de acordo com os manuais internos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-027 | Atuação operacional integrada na Força Penal Nacional com rastreabilidade digital e conformidade protocolar. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Força Cooperação Penitenciária | Executar as ações da Força Penal Nacional (FPN), utilizando sistemas de informação e registro digital para coleta de evidências e acompanhamento da operação, em conformidade com os protocolos e normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-028 | Fundamentação conceitual da inteligência penitenciária aplicada à atuação operacional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Inteligência, Contrainteligência e Segurança da Informação | Fundamentos da Inteligência Penitenciária | Compreender fundamentos da inteligência penitenciária aplicados à atuação operacional, respeitando a legalidade e o sigilo. | Teórico-Conceitual | 2026 |
| MCN-CFP-029 | Gestão qualificada de dados penitenciários para produção de informações confiáveis e suporte à tomada de decisão institucional. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e controle de Unidades Prisionais / Gestão de Dados, informações e conhecimentos | Gestão do Conhecimento Organizacional | Monitorar e atualizar os dados da população carcerária nacional, produzindo dados e relatórios específicos, utilizando sistemas de gerenciamento, de acordo com critérios de contagem e cadastro. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-030 | Organização disciplinada de atividades e prioridades com foco na eficiência e cumprimento de prazos institucionais. | Geral / Socioemocional/ Comportamental | Gestão dos Serviços Penais / Práticas Socioemocionais e Comportamentais | Gestão do Tempo | Organizar e priorizar suas tarefas e compromissos profissionais de acordo com sua natureza, com disciplina e constância, considerando os níveis de prioridade, os prazos e os objetivos da unidade. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-031 | Uso responsável e sustentável de bens públicos com observância da economicidade e integridade institucional. | Geral / Socioemocional/ Comportamental | Gestão dos Serviços Penais / Práticas Socioemocionais e Comportamentais | Gestão Pública Sustentável | Utilizar espaços e bens públicos, de forma sustentável, considerando práticas de economicidade e integridade dos recursos, de acordo com a legislação e os manuais pertinentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-032 | Integração aplicada de Inteligência Artificial Generativa à produção didática e à otimização de fluxos educacionais personalizados | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Neoprofessor dos Serviços Penais / Gestão de Dados, informações e conhecimentos | Governança Algorítmica e Ética Digital | Utilizar IAGen para otimizar fluxos de trabalho e criar materiais didáticos personalizados. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-033 | Avaliação técnica das condições de uso, integridade e adequação de materiais e equipamentos institucionais, com observância de manuais e critérios de qualidade internos. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Compras e suprimentos | Inspeção de Serviços e produtos adquiridos | Avaliar as condições de uso de materiais e equipamentos, conforme manuais e padrões de qualidade internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-034 | Fiscalização técnica do uso de viaturas e veículos oficiais com controle de habilitação, conformidade protocolar e observância das normas de segurança e salubridade institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Compras e suprimentos | Inspeção de Serviços e produtos adquiridos | Monitorar o uso de viaturas e outros veículos oficiais em serviço, conforme os protocolos de segurança, de salubridade e a exigência de habilitação e qualificação inclusive para a condução de pessoas privadas de liberdade, de acordo com os padrões internos e normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-035 | Inspeção técnica das condições de higiene, limpeza e salubridade das celas e instalações sanitárias, com verificação de conformidade aos padrões institucionais e normativos vigentes. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Compras e suprimentos | Inspeção de Serviços e produtos adquiridos | Inspecionar as condições de limpeza, higiene e salubridade das celas e instalações sanitárias de uso das pessoas privadas de liberdade, conforme normas da instituição e padrões de qualidade internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-036 | Inspeção técnica de gêneros alimentícios e serviços correlatos destinados às pessoas privadas de liberdade, com verificação sanitária, quantitativa e de conformidade aos padrões institucionais. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Compras e suprimentos | Inspeção de Serviços e produtos adquiridos | Inspecionar as condições sanitárias e de segurança, bem como da destinação e quantidade de gêneros alimentícios, prontos para consumo ou para o preparo posterior, fornecidos às Pessoas Privadas de Liberdade conforme norma vigente e padrões de qualidade internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-037 | Atendimento inclusivo fundamentado em comunicação acessível e respeito à diversidade linguística. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Comunicação, Colaboração e Gestão de Conflitos | LIBRAS | Utilizar LIBRAS para atendimento inclusivo | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-038 | Compreensão estruturada dos fundamentos da liderança pública aplicados à gestão dos serviços penais. | Geral / Socioemocional/ Comportamental | Gestão dos Serviços Penais / Práticas Socioemocionais e Comportamentais | Liderança Pública | Compreender fundamentos da liderança pública aplicados aos serviços penais. | Teórico-Conceitual | 2026 |
| MCN-CFP-039 | Comunicação interpessoal eficaz e eticamente orientada, adequada aos diferentes interlocutores e contextos institucionais. | Geral / Socioemocional/ Comportamental | Gestão dos Serviços Penais / Comunicação, Colaboração e Gestão de Conflitos | Linguagem Verbal e não verbal | Comunicar-se por meio da linguagem verbal e não verbal, identificando a solicitação do ouvinte e respondendo-a de forma efetiva, com empatia e objetividade e em linguagem apropriada ao interlocutor. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-040 | Atuação técnico-operacional pautada no uso proporcional e normativamente regulado da força, com preservação da vida e respeito aos direitos fundamentais. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Manuseio de Armamento | Aplicar técnicas e tecnologias menos letais, priorizando a preservação da vida e a segurança. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-041 | Emprego proporcional e legal de armamento com domínio técnico e observância do uso diferenciado da força. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Manuseio de Armamento | Manusear e empregar armamentos de forma segura, legal e proporcional, conforme o uso diferenciado da força. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-042 | Fundamentação epistemológica e metodológica da Neoaprendizagem aplicada à construção de trilhas formativas orientadas à efetividade e à transposição para o desempenho no sistema penal | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Neoprofessor dos Serviços Penais / Aprendizagem Expansiva e Adaptativa | Metodologias Ativas, Ágeis e Andragogia | Dominar as teorias e o ciclo da Neoaprendizagem para construção de trilhas de aprendizagem das competências presentes na Matriz Curricular Nacional, buscando a efetividade e a transferência para a prática dos conhecimentos adquiridos pelos servidores do sistema penal. | Teórico-Conceitual | 2026 |
| MCN-CFP-043 | Atualização sistemática de informações institucionais com base em fontes confiáveis e normativos vigentes. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e controle de Unidades Prisionais / Gestão de Dados, informações e conhecimentos | Monitoramento e Atualização de dados, informações e conhecimentos | Monitorar e atualizar informações e dados da unidade prisional presentes em planilhas, formulários, bancos de dados e sistemas, de acordo com fontes atualizadas, utilizando manuais e ferramentas disponíveis, de acordo com os normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-044 | Compreensão estruturada das normas jurídicas e da arquitetura institucional da política penal brasileira. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Política Penal | Normas jurídicas e as estruturas institucionais da Política Penal | Compreender as normas jurídicas e as estruturas institucionais referentes à política penal, tanto no que se refere ao sistema prisional quanto no que diz respeito ao sistema de alternativas penais e de monitoração eletrônica. | Teórico-Conceitual | 2017 |
| MCN-CFP-045 | Operação técnica de aeronaves remotamente pilotadas para vigilância institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Inteligência, Contrainteligência e Segurança da Informação | Operação de drones | Operar aeronaves remotamente pilotadas (drones) para atividades de inteligência, vigilância e monitoramento institucional | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-046 | Execução técnica de Atendimento Pré- Hospitalar Tático em cenários de risco institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Saúde e Prevenção | Primeiros Socorros | Executar procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH) em situações de conflito, violência ou risco iminente no âmbito dos serviços penais, avaliando vítimas, controlando hemorragias e realizando estabilização inicial sob condições de ameaça, priorizando a segurança da operação e o acionamento oportuno do atendimento especializado, conforme protocolos institucionais. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-047 | Resposta inicial segura a situações de urgência e emergência no contexto dos serviços penais. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Saúde e Prevenção | Primeiros Socorros | Reconhecer situações de urgência e emergência e aplicar técnicas básicas de primeiros socorros no contexto dos serviços penais, prestando atendimento inicial seguro a pessoas privadas de liberdade, servidores ou terceiros, até o acionamento do atendimento especializado, conforme protocolos institucionais e normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-048 | Postura profissional ética e juridicamente fundamentada no uso diferenciado da força, alinhada aos princípios constitucionais, à legalidade estrita e à responsabilidade funcional. | Geral / Sociojurídica e Direitos Fundamentais | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Reconhecimento de Responsabilidades | Reconhecer as responsabilidades éticas, funcionais e jurídicas decorrentes do uso da força e de armamentos. | Teórico-Conceitual | 2026 |
| MCN-CFP-049 | Produção de expedientes administrativos conforme padrões formais e normativos da administração pública. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Documentação e Normas Técnicas | Redação Oficial (Expedientes Administrativos) | Elaborar expedientes administrativos de acordo com os critérios normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-050 | Registro disciplinar fundamentado e juridicamente adequado de transgressões e ocorrências relevantes. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Segurança orgânica | Registro de Transgressões Disciplinares e de Crimes | Identificar e registrar procedimento disciplinar para apuração de transgressões disciplinares de pessoas privadas de liberdade e/ou ocorrências relevantes no sistema penal, conforme normativos internos e legislação pertinente, comunicando também à Polícia Judiciária quando as transgressões ensejarem em crimes previstos em lei, e infrações, quando classificadas como falta grave, ao Poder Judiciário. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-051 | Atuação técnico-profissional orientada à reintegração social da pessoa privada de liberdade, fundamentada em protocolos normativos e diretrizes nacionais e internacionais. | Geral / Sociojurídica e Direitos Fundamentais | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Gerenciamento Prisional | Reintegração Social | Executar práticas referentes aos processos de ressocialização e reinserção social da pessoa privada de liberdade, seguindo protocolos internacionais, nacionais e estabelecidos pelas unidades da Federação. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-052 | Sistematização de informações institucionais para prestação de contas e acompanhamento de atividades da unidade. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Documentação e Normas Técnicas | Relatórios | Elaborar relatórios de atividades da unidade, utilizando ferramentas informatizadas, dentro dos prazos e modelos definidos pelos orgãos/instâncias competentes. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-053 | Vistoria preventiva de infraestrutura prisional para mitigação de riscos. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Revista em Infraestrutura Prisional | Realizar vistorias, diligências e abordagens periódicas no âmbito da infraestrutura prisional, para identificar a presença de objetos ou materiais proibidos e/ou a realização de ações que coloquem em risco a segurança do estabelecimento prisional e não permitidas em Lei e Normas Correlatas, de acordo com procedimentos internos. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-054 | Proteção qualificada de visitantes com garantia de dignidade, vínculo familiar e observância normativa no ambiente prisional | Especializada / Sociojurídica e Direitos Fundamentais | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Segurança de Visitantes | Acompanhar e realizar a segurança de visitantes nas unidades prisionais, assegurando a dignidade humana, a proteção dos vínculos familiares, o atendimento singularizado a grupos vulnerabilizados e o respeito aos manuais normativos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-055 | Execução qualificada de rotinas de segurança orgânica com foco na prevenção de incidentes. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Segurança orgânica | Segurança Orgânica | Executar procedimentos de segurança orgânica, incluindo controle de acesso, circulação, disciplina e prevenção de incidentes. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-056 | Gestão técnica de inclusão, classificação e movimentação interna de pessoas privadas de liberdade. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Segurança Orgânica | Executar procedimentos concernentes às ações de inclusão, classificação e movimentação de pessoas privadas de liberdade, de acordo com as normativas pertinentes. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-057 | Prontidão física, técnica e psicológica compatível com a complexidade da atuação no sistema penal. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Política Penal | Segurança Orgânica | Manter prontidão física, técnica e psicológica compatível com as exigências da atuação no sistema penal. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-058 | Operação de sistemas avançados de monitoramento tecnológico. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Segurança orgânica | Tecnologias de Monitoramento | Operar sistemas avançados de reconhecimento facial e câmeras inteligentes para apoio à segurança institucional | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-059 | Utilização responsável de tecnologias digitais e inteligência artificial na otimização de processos institucionais. | Geral / Técnica/ Tecnológica | Gestão dos Serviços Penais / Gestão de Processos | Tecnologias Digitais e Inteligência Artificial | Utilizar tecnologias digitais e inteligência artificial como apoio à gestão e otimização de processos. | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-060 | Domínio técnico de tiro de precisão aplicado a operações de alto risco. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Tiro de precisão | Desenvolver capacidade de realizar tiro de precisão (Sniper), dominando armamentos de alta precisão | Prático-Operacional | 2026 |
| MCN-CFP-061 | Triagem técnica especializada para identificação de necessidades, definição de encaminhamentos e adequação de tratamento no ingresso da pessoa privada de liberdade ao sistema prisional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Operação e Controle de Unidades Prisionais / Gerenciamento Prisional | Triagem | Identificar tratamento e encaminhamento necessário à demanda da pessoa privada de liberdade, durante seu período de ingresso no Sistema Prisional, de acordo com as competências da sua área, utilizando instrumentos de avaliação preconizados pela instituição, conforme normativos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-062 | Triagem técnica inicial de pessoas privadas de liberdade com conformidade normativa. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Policiamento Penal / Funcionamento das Unidades Prisionais | Triagem | Realizar a triagem das pessoas privadas de liberdade dentro do sistema prisional, conforme demanda, normativos internos e legislação vigente. | Prático-Operacional | 2023 |
| MCN-CFP-063 | Operação qualificada de tecnologias e equipamentos de segurança institucional. | Especializada / Técnica/ Tecnológica | Elaboração técnica / Funcionamento das Unidades Prisionais | Uso de Equipamentos e Tecnologias de Segurança | Utilizar tecnologias e equipamentos de segurança conforme protocolos e normativos vigentes. | Prático-Operacional | 2026 |

# Apêndice E — Declaração sugerida de transparência

Declaração Este documento foi elaborado em processo de Coprodução TransHumana. Sistemas de inteligência artificial foram utilizados como apoio à estruturação da entrevista cognitiva, organização de informações, comparação documental, formulação preliminar de quadros e revisão textual. A curadoria da MCN-2026-SPB, a seleção do corpus, a interpretação das evidências, as decisões curriculares e a validação institucional permanecem sob responsabilidade da equipe humana e das instâncias competentes.

# Apêndice F — Registro de execução dos prompts

| Prompt | Data | Responsável | Entrada/arquivo | Saída/arquivo | Status | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CFP-0 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-1 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-2 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-3 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-4 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-5 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-6 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-7 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-8 |  |  |  |  |  |  |
| CFP-9 |  |  |  |  |  |  |